## Sheet1
阶段 | 任务代号 | 描述 | 用时
第一阶段 | a001 | 搭建angular5运行环境，并根据已有模块抽象出业务逻辑 | 1day
第一阶段 | a002 | 在angular5环境，实现单个业务对象的表格，表单代码，支持基础查询，查看，更新 | 2day
第一阶段 | a003 | 实现增强版单业务对象模块，支持模糊搜索，分页，排序，高级筛选，表单验证，包括非空，类型验证 | 3day
第一阶段 | a004 | 根据不同的页面模式组织模板库，积累模板库，初步包含各项目通用的模板，和主要的用户运营部分的组件模板 | 4day
第一阶段 | a005 | 拆分页面组件，根据需要自由组合 | 2day
第一阶段 | a006 | 定义模块描述配置格式，提供使用api， | 2day
第二阶段 | b001 | 定义模块结构描述，使模板和生成的代码固定在特定的地方，实现结构化管理 | 5day
第二阶段 | b002 | 定义页面交互流程，描述前端每个动作和时间的逻辑流程，实现结构化管理 | 5day
第二阶段 | b003 | 提供模拟数据，实例模型和数据，demo | 5day
任务细分 | a001 | 从现有项目克隆运行环境，实现可部署，可运行，可调试，提供种子项目
定义一个模块的代码，包含集成菜单功能，路由，模块代码，列表，表单，弹框等
初始化前端测试数据，暂不依赖后端服务
| a002 | 采用js语言，node环境，动编写文件操作代码，解析自定义模板操作符
定义模板源码文件，包括html，css，ts，以及定义输出文件名，文件路径，集成方式
初始化前端测试数据，暂不依赖后端服务
| a003 | 增强功能，包括模糊搜索，高级搜索，分页排序筛选，
增强功能，包括表单非空验证，数据类型验证，
支持表单内字表格的查看和编辑更新操作
| a004 | 积累模板库，从其他项目中找出通用性强，高可复用的页面模块，提供模板生成功能
积累模板库，包括用户运营主要部分的前端模块
集成ui组件库的组件功能，可将组件组合，自动生成页面
| a005 | 定义组件的结构，命名，组件间交互关系，
使组件可定义，可描述，可自由组合，且可描述业务交互逻辑，参数传递方式
提供命名规范，包括交互过程中的功能点，动作，逻辑的命名
| a006 | 提供组件生成的运行环境，安装环境说明，以及下载资源
提供组件生成的操作说明文档
提供组件生成可自由组合的配置参数

## Sheet2
day1 | 已将cosmos-builder项目环境搭建，运行，并进行初步分析 | done | 2018-04-23
| 搭建typescript开发环境，可debug，可调试ts源码 | done | 2018-04-23
| 调查node的fs模块，和fs文件操作api | done | 2018-04-23
| 调查node连接mysql数据库功能 | done | 2018-04-23
| 调查express中间件，以及ejs模板生成工具 | done | 2018-04-23
day2 | 使用ejs生成第一个基础模板代码页面 | done | 2018-04-24
| 部署express服务，支持数据请求接口，直接访问数据库 | done | 2018-04-24
| 使用fs文件操作，将现有代码抽象成模板文件，支持模块名替换 | done | 2018-04-24
day3 | 优化生成模板和生成代码的功能，支持可配置路径 | done | 2018-04-25
| 调查cosmos-ui，zorro组件库 | done | 2018-04-25
| 支持模板可配置属性列表，根据列表生成属性明细 | done | 2018-04-25
day4 | 支持属性列表界面可配置，通过接口获取属性列表 | done | 2018-04-26
| 支持查看表单页面根据模板自动生成，并获取数据 | done | 2018-04-26
| 下午开AE plus产品发布会 | done | 2018-04-26
day5 | 完成代码个模板的幂等循环生成 | done | 2018-04-27
| 支持新增和编辑表单自动生成， | fail | 2018-04-27
| express服务支持rest风格请求 | done | 2018-04-27
day6 | 搭建angular和zorro种子项目
重构以及精简cosmos-builder工程，提取种子项目

## Sheet3
breadcrumb/breadcrumb
button/button
button/button
button/button
button/button
button/button
button/button
button/button
button/button
button/button
button/button
button/button
button/button
button/button
button/button
button/button
button/button
checkbox/checkbox
checkbox/checkbox
datePicker/datePicker
dropdown/dropdown
form/form
form/form
form/form
form/form
form/form
form/form
form/form
form/form
form/form
form/form
form/form
form/form
form/form
form/form
form/form
form/form
grid/grid
input/input
input/input
input/input
input/input
input/input
input/input
input/input
input/input
input/input
input/input
menu/menu
modal/modal
modal/modal
modal/modal
pagination/pagination
radio/radio
radio/radio
radio/radio
select/select
select/select
select/select
select/select
select/select
select/select
select/select
select/select
steps/steps
switch/switch
switch/switch
switch/switch
table/table
table/table
table/table
table/table
table/table
table/table
table/table